## Planificateur de projet
Rédaction TPA
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Plannification et début de recherche | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Recherche de resources de travail | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Rédactions du premier aspect | 3 | 3 | 3 | 3 | 100%
Rédaction de l'intrduction et du context | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
Rédaction de la préface | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
Ecriture et envoie du sondage | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
Analyse du sondage | 11 | 1 | 11 | 1 | 100%
Rédaction des aspects 2 et 3 + fin du dosument | 12 | 2 | 12 | 2 | 100%
Réserve | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
Relecture et rédition | 15 | 2 | 15 | 2 | 100%